**ОТЧЕТ  
о выполнении плана реализации муниципальной Программы МО «Кяхтинский район «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы» за 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятий программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | | Наименование целевого индикатора | | | Код [бюджетной классификации](garantF1://70192486.100000) | | | Объемы финансирования, тыс. рублей: | | | Ожидаемый результат (индикатор) | | Фактический результат |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расхода | Внебюджетные средства | | |  | |  |
| всего | 2021 год план | 2021 год  фактически |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
|  | Всего по программе |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | в том числе: |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. | Цель (цели) |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | х | |  |
|  | Задача 1 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Основное мероприятие 1[\*](#sub_1111) |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Мероприятие 1 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | х | |  |
|  | Мероприятие 2 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | х | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | х | |  |
| Цели программы:  Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства района, а также формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности района. | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задачи программы:   * Создание благоприятный условия для развития МСП. * Эффективная кредитно-финансовая поддержка МСП. * Повышение конкурентоспособности субъектов МСП. | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Функционирование филиала многофункционального центра для предпринимателей «Мой бизнес» | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | |  | - | - | 3 - | Без финансирования |  |  | Вовлечение население в малый и средний бизнес, создание комфортной среды в получении полного комплекса услуг субъектам МСП | | Оказано консультаций - 142 чел. (1114 видов консультаций); подготовлено документов для получения государственной поддержки – 11 получателям (18 пакетов); подготовлен пакет документов на регистрацию – 5 чел.; подготовлено Бизнес планов – 20 чел | |
| 2 | Консультационная и организационная поддержка субъектов МСП, в том числе по их участию в выставках и ярмарках | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | |  | - | - | 3- | Без финансирования |  |  | Повышение профессионализма предпринимателей | | - МКК Фонд поддержки малого предпринимательства Кяхтинского района – 62 чел.;  - филиал ГБУ МФЦ РФ по Кяхтинскому району – прием – 92, выдача документов -90, консультация–3;  - ГКУ «Центр занятости населения» по Кяхтинскому району – по Программе «Об оказании содействия занятости безработного гражданина» финансовая помощь для открытия собственного дела получили поддержку 5 чел. по 114,0 тыс. руб. на сумму 570,0 тыс. руб. (услуги общественного питания Курачинская Г.Н., Максимов М.А. розничная торговле с. Унгуркуй, Михалева К.А. парикмахерские услуги с. Новодесятниково, Яковлева А.С. самозанятая разведение КРС с. Курорт-Киран, Петрова Н.Н. самозанятая педикюр г. Кяхта).  Проведено 12 сельскохозяйственных ярмарки для местных товаропроизводителей (06.02.2021 г., 06.03.2021 г., 10.04.2021 г., 08.05.2021 г., 12.06.2021 г., 24.07.2021 г., 14.08.2021 г., 11.09.2021 г., 09.10.2021 г., 13.11.2021 г., 04.12.2021 г,, 25.12.2021 г.) | |
| 3 | Разработка и внедрение механизмов частно - муниципального партнерства в сфере МСП | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | |  |  |  | 3 | Без финансирования |  |  | Повышение инвестиционной привлекательности | | - | |
| 4 | Проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации МО «Кяхтинский район» | | Главный специалист экономического отдела, | |  |  |  |  | Без финансирования |  |  | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Формирование благоприятного предпринимательского климата | | В связи с угрозой распространением коронавирусной инфекции «COVID-19» заседание Координационного Совета не проводилось | |
| 5 | Проведение информационных семинаров, круглых столов, тематических выставок, ярмарок с предпринимателями, представителями органов государственной власти и ОМСУ, контролирующих структур по актуальным вопросам поддержки и развития МСП | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | | Количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги; |  |  |  | Без финансироваия |  |  | Повышение профессионализма предпринимателей | | 19.03.2021 г. рабочая встреча и обмен опытом Кяхтинского и Селенгинского района по реализации проекта Сады Бурятии (15 чел.).  19.04.2021 г. семинар с Центром «Мой бизнес» по мерам гос. поддержки (20 чел.).  18.05.2021 г. прямой эфир с уполномоченным по защите прав предпринимателей Ч. Матхановым.  23.07.2021 г. семинар по обучающей программе «Самозанятость» ООО «Инициатива», Центр предпринимательства «Мой Бизнес» (20 чел.).  26.08.2021 г. заседание круглого стола с участием Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей, по вопросам вакцинации (15 чел.) | |
| 6 | Размещение в сети «Интернет» актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | | Количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги; |  |  |  | Без финансирования | - |  | Оказание информационно-консультационной поддержки МСП. Информирование предпринимателей и их взаимодействие с ОМСУ. Повышение уровня информированности предпринимателей | | Сайт МО «Кяхтинский район», раздел малый бизнес, Группа WhatsFpp «Бизнес Кяхта», газета «Кяхтинские Вести» размещено - 255 материалов | |
| 7 | Анализ состояния МСП и принятие комплекса мер по преодолению негативных факторов | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | | Количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги; |  |  |  | Без финансирования |  |  | Оценка состояния развития и определение динамики МСП | | По данным Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кяхтинского района действует 516 субъект малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 82 малых предприятия, индивидуальных предпринимателей 434. Самозанятых – 520. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 183,0 ед. | |
| 8 | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | | 1.Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку;  2. .Доля возврата сумм выданных микрозаймов;  3. Количество субъектов МСП, получивших образовательную, информационную и консультационную поддержку; | 0412 | 0300001000 | 3 810 | 5100,0 | - | 5100,0 | 1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку -7  2. Доля возврата сумм выданных микрозаймов – 85%.  3. Количество субъектов МСП, получивших образовательную, информационную и консультационную поддержку -60 | | 1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку -1. КФХ Чимбеев А.В. 700,0 тыс. руб.; КФХ Колчин В.И. 400,0 тыс. руб.; КФХ Найданов Е.Б. 1000,0 тыс. руб.; ООО «Коммунальщик» 1000,0 тыс. руб., КФХ Дашиев М.С. 1000,0 тыс. руб.; КФХ Эрдынеев Б.Х. 1000,0 тыс. руб.  2. Доля возврата сумм выданных микрозаймов – 85%.  3. Количество субъектов МСП, получивших образовательную, информационную и консультационную поддержку -62  Сохранено рабочих мест - 47 | |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки во владение или в пользование государственного или муниципального имущества | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | |  |  |  |  | Без финансирования |  |  | Повышение эффективности использования муниципального имущества, объектов незавершенного строительства, земельных участков | | Сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества – 17, сдано по концессионному соглашению 21 объект | |
| 10 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по вопросам финансов-имущественной поддержки по телефону «горячей линии» | | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | |  |  |  |  | Без финансирования |  |  | Повышение эффективности использования муниципального имущества, объектов незавершенного строительства, земельных участков | | Распоряжение МКУ Администрации МО «Кяхтинский район» от 03.08.2021 г. № 339 об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства или организации от уплаты арендной платы с 27.06.2021 г. по 11.07.2021 г. Размер освобождения от арендной платы 61909,38 руб. Согласно Постановления МКУ Администрации МО «Кяхтинский район» от 31.08.2021 г. № 377 освободили от арендной платы с 27.06.2021 г. по 11.07.2021 г. по договорам аренды на размещение нестационарных торговых объектов. Сумма освобождения – 10361,0 руб. Итого оказана поддержка за счет местного бюджета 72270,38 руб. | |

Главный специалист экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Игумнова