# ОТЧЕТо выполнении плана реализации муниципальной Программы МО «Кяхтинский район «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятий программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Наименование целевого индикатора | Код бюджетной классификации | Объемы финансирования, тыс. рублей: | Ожидаемый результат (индикатор) | Фактический результат |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расхода | Внебюджетные средства |  |  |
| всего | 2022 год план | 2022 годфактически |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель (цели) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1[\*](#sub_1111) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Цели программы:Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства района, а также формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности района. |  |
| Задачи программы:* Создание благоприятный условия для развития МСП.
* Эффективная кредитно-финансовая поддержка МСП.
* Повышение конкурентоспособности субъектов МСП.
 |  |
| 1 | Функционирование филиала многофункционального центра для предпринимателей «Мой бизнес» | экономический отдел МО «Кяхтинский район» |  | - | - | 3 - | Без финансирования |  |  | Вовлечение население в малый и средний бизнес, создание комфортной среды в получении полного комплекса услуг субъектам МСП | Оказано консультаций - 40 чел. |
| 2 | Консультационная и организационная поддержка субъектов МСП, в том числе по их участию в выставках и ярмарках | экономический отдел МО «Кяхтинский район» |  | - | - | 3- | Без финансирования |  |  | Повышение профессионализма предпринимателей | - МКК Фонд поддержки малого предпринимательства Кяхтинского района – 52 чел.;- филиал ГБУ МФЦ РФ по Кяхтинскому району – прием – 3, выдача документов -0, консультация–3;- филиал БГУ «Информационно методический центр сельских территорий РБ»: оказано консультаций - 480 чел. (520 видов консультаций); подготовлено документов для получения государственной поддержки ЕЭО, Бизнес планов – 10 чел., по сдачи отчетности обратилось 247 чел.- ГКУ «Центр занятости населения» по Кяхтинскому району – по Программе «Об оказании содействия занятости безработного гражданина» финансовая помощь для открытия собственного дела получили поддержку 5 чел. по 114,0 тыс. руб. на сумму 570,0 тыс. руб.: Очирова Е.Д. кафе «Юрта» придорожный сервис г. Кяхта, Унагаев Р.В. Шарагол выращивание облепихи, Телешев А.В. автомойка г. Кяхта, Сеченов А.В. пчеловодство с. Большая Кудара, Нечаева Н.А. п. Слобода (аренда Венедиктова Т.В.) детский клуб (фото студия), ИП Чекина И.Н. 47.71 магазин (аренда у Жигжитова С.Б.).ОСЗН по Кяхтинскому району, об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта: ИП, самозанятые 35 чел., КФХ 12 чел. (81)27-29 июня 2022 г. приняли участие в Международной выставке в Монголии, наш район представляли: ИП Чекусова М.А., ИП Пестерева С.Н., ИП Жигжитова О.С., ИП Сабова Е.Ю., ИП Жарникова А.П. ИП Пестеревой С.Н. подписано соглашение о сотрудничестве.Проведено 10 сельскохозяйственных ярмарки для местных товаропроизводителей (26.03.2022 г., 30.04.2022 г., 14.05.2022 г., 18.06.2022 г., 23.07.2022 г., 13.08.2022 г., 10.09.2022 г., 15.10.2022 г., 12.11.2022 г., 17.12.2022 г.) |
| 3 | Разработка и внедрение механизмов частно - муниципального партнерства в сфере МСП | экономический отдел МО «Кяхтинский район» |  |  |  | 3 | Без финансирования |  |  | Повышение инвестиционной привлекательности | - |
| 4 | Проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации МО «Кяхтинский район»  | Главный специалист экономического отдела, |  |  |  |  | Без финансирования |  |  | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Формирование благоприятного предпринимательского климата | Координационный Совет не проводился |
| 5 | Проведение информационных семинаров, круглых столов, тематических выставок, ярмарок с предпринимателями, представителями органов государственной власти и ОМСУ, контролирующих структур по актуальным вопросам поддержки и развития МСП | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | Количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги; |  |  | б | Без финансирования |  |  | Повышение профессионализма предпринимателей | 21.02.2022 г. ВКС Центр «Мой бизнес» по вопросам поддержки предпринимательской деятельности (15 чел.)12.05.2022 г. семинар с Центром «Мой бизнес» по мерам гос. Поддержки. (25 чел.).08.06.2022 г. совещание с предпринимателями Мой бизнес Гылыпкылов Р.Ю. (20 чел.)17 июня 2022 г. неформальная встреча для предпринимателей с руководителем «Опора России» Манжуевым В.Ф. по проблемным вопросам бизнеса22 июля 2022 г. поздравление с Днем торговли, вручение благодарственных писем, грамот. Информация об участии в Международной выставке в Монголии «Экспо 2022», II Этно-туристского «Фестиваля Черемухи на Чикое», Районного национального культурно-спортивного праздника «Сурхарбан», о мерах поддержки СМСП и самозанятых.15 октября 2022 г.- II Этно-туристский «Фестиваля Черемухи», акция в поддержку мобилизованных |
| 6 | Размещение в сети «Интернет» актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | Количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги; |  |  |  | Без финансирования | - |  | Оказание информационно-консультационной поддержки МСП. Информирование предпринимателей и их взаимодействие с ОМСУ. Повышение уровня информированности предпринимателей | Сайт МО «Кяхтинский район», раздел малый бизнес, Группа WhatsFpp «Бизнес Кяхта», газета «Кяхтинские Вести» размещено – 230 материалов |
| 7 | Анализ состояния МСП и принятие комплекса мер по преодолению негативных факторов | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | Количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги; |  |  |  | Без финансирования |  |  | Оценка состояния развития и определение динамики МСП | По данным Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кяхтинского района по состоянию на 01.10.2023 г. действует 485 субъект малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 84 малых предприятия, индивидуальных предпринимателей - 401. Самозанятых – 579 (на 01.09.2022). Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 183,0 ед. |
| 8 | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | экономический отдел МО «Кяхтинский район» | 1.Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку;2. .Доля возврата сумм выданных микрозаймов;3. Количество субъектов МСП, получивших образовательную, информационную и консультационную поддержку; | 0412 | 0300001000 | 3 810 | 3790,49 | 6000,00 | 7830,49 | 1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку -82. Доля возврата сумм выданных микрозаймов – 85%.3. Количество субъектов МСП, получивших образовательную, информационную и консультационную поддержку -70 | 1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку -7 на сумму 7830,49 тыс. руб.1. ООО АПО «Кяхтинское» 2999,59 тыс. руб.; ИП Курикалова Г.А. 190,9 тыс. руб.; КФХ Коломин А.В. 600,0 тыс. руб., ИП Жарникова А.П. 1000,0 тыс. руб., ИП Доржиева Т.Д. 140,0 тыс. руб., ИП Чекусова М.А. 1900,00 тыс. руб., ПО Кяхтинское Райпо 1000,0 тыс. руб.); 2. Доля возврата сумм выданных микрозаймов – 85%.3. Количество субъектов МСП, получивших образовательную, информационную и консультационную поддержку -72 |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки во владение или в пользование государственного или муниципального имущества | экономический отдел МО «Кяхтинский район» |  |  |  |  | Без финансирования |  |  | Повышение эффективности использования муниципального имущества, объектов незавершенного строительства, земельных участков | Сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества – 17, сдано по концессионному соглашению 21 объект |
| 10 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по вопросам финансов-имущественной поддержки по телефону «горячей линии» | экономический отдел МО «Кяхтинский район» |  |  |  |  | Без финансирования |  |  | Повышение эффективности использования муниципального имущества, объектов незавершенного строительства, земельных участков | Оказано консультаций -81 |

Главный специалист экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Игумнова